上政〔2016〕59号

关于印发《上官乡农村土地承包经营权确权

登记颁证工作的实施方案》的通知

各行政村、各办公室：

根据浙江省农业厅等七部门《关于深化农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（浙农经发〔2015〕4号）、杭州市农办等七部门《关于深化农村土地承包经营权确权登记颁证工作的指导意见》（市农办〔2015〕61号）、富阳区政府办公室《关于全面开展完善农村土地承包经营权登记的实施意见》（富政办〔2014〕104号）和富阳区委办公室、富阳区政府办公室关于印发《富阳区农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施方案》的通知（富委办[2016]56号）等文件精神，为切实做好我乡农村土地承包经营权确权登记颁证（以下简称土地确权登记颁证）工作，经乡党委、政府讨论研究，决定制定本实施方案。

- 总体要求

深化土地确权登记颁证是中央作出的重大决策部署，是完善农村基本经营制度、保护农民土地权益、促进现代农业发展、健全农村治理体系的重要基础性工作。开展土地确权登记颁证，可以有效解决和完善二轮土地承包所存在的问题，建立健全土地承包经营权登记簿，实现与不动产统一登记相衔接的农村土地承包经营权登记管理体系，达到权属合法、确权精准、登记完整、权证适用、信息管理的要求。

根据省、杭州市、富阳区统一部署，我乡将用3年左右时间，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。2016年，按照“全域覆盖，不留死角”要求，组织开展全乡土地确权登记颁证工作，完成土地调查测绘量的50%以上。2017年，基本完成土地确权登记颁证工作。2018年，扫尾完善，按照全省统一的规范要求建立农村土地承包电子信息与档案管理系统。

- 工作原则

开展土地确权登记颁证工作，涉及面广、情况复杂，政策性、专业性强，必须把握好政策原则，得到群众认可，经得起历史检验。具体工作中，要把握好以下五条原则：

（一）保持土地承包关系稳定。土地确权登记颁证是对现有土地承包关系的进一步完善，而不是推倒重来、打乱重分，不能借机违法调整或收回农户承包地。要积极引导、鼓励农户在自愿前提下采取互换并地等方式解决承包地细碎化，并据此开展土地确权登记颁证工作。

（二）依法依规有序操作。严格执行《物权法》《农村土地承包法》《土地管理法》等法律法规和政策规定，按照农业部、省农业厅制发的相关规范和标准，依照法定内容和规范程序开展土地确权登记颁证。对土地确权登记颁证中引发的争议，要依法规政策、运用调解仲裁等途径妥善解决。权属争议未解决的，不进行确权登记颁证。对土地确权登记颁证工作成果和资料要依法进行保密管理。

（三）以确权确地为主。土地承包经营权总体上要全部确权确地到户，从严掌握确权不确地的范围，坚持农地农用。凡土地已承包到户、四至明确清晰的，都要确权确地。对农村土地因规模经营、土地整理等原因导致原有承包地块四至难以明确的，可在所涉整片土地测量定位基础上，采取虚拟还原、按序排位等农民群众认可的办法确权确地。对土地股份合作形式流转、整村整组流转等特殊情况，也可确权不确地。确权不确地必须充分体现农民意愿，由村集体经济组织提出，经过乡政府审核，报区人民政府批准同意，并抄送省、市农业主管部门备案。

（四）以农民为主体。引导农民广泛参与、积极配合，变“要我确权”为“我要确权”。切实发挥农村基层党组织、村集体经济组织的职能作用。组织熟悉土地承包历史与现状的老党员、老干部、老同志、妇女代表参与，做好情况调查、地界指证、调解纷争等工作。村组土地确权登记颁证方案须经村集体经济组织成员充分讨论、股东（社员）代表大会表决通过。承包地块面积、四至等表格材料要经农户签字认可，对外出不在家的农户，要采取多种方式确保及时通知到人。对于一些疑难问题，在不违背法律政策的前提下，由农民通过民主协商，妥善进行处理。

（五）进度服从质量。土地确权登记颁证不能怕麻烦、图省事，要实行全程质量控制，把握关键环节，严把质量关口。人均耕地少于0.2亩且地块未落实到户或已在办理土地征收手续的村组，经村组申请、乡审核、区人民政府批准，可以暂缓开展土地确权登记颁证工作。各乡行政村要根据全乡工作计划及结合当地实际有序安排，先易后难、稳步推进。

三、主要任务

深化土地确权登记颁证，核心是确权，重点是登记，基础是权属调查。各行政村要从实际出发，充分利用多年来土地承包制度完善工作成果，抓实推进每个环节，切实保障工作质量。

（一）开展承包档案资料清查。收集农村土地二轮承包确权材料、土地承包方案、承包台账、承包合同、承包经营权证书发放等相关权属档案资料，进行清查整理、组卷，按要求进行补建、修复和保全，摸清承包地现状，查清承包地块的名称、坐落、面积、四至、用途、流转等原始记载；摸清农户家庭承包状况，收集、整理、核对承包方代表、家庭成员及其变动等信息，并结合土地承包管理信息化，推进承包原始档案管理数字化。

（二）开展承包经营权属调查。查清农村集体耕地内承包地的权利归属。重点是做好发包方、承包方和承包地块调查，如实准确填写发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表，制作调查结果公示表和权属归户表。以农村集体土地所有权确权登记结果为基础，通过图解加实测的办法，充分利用现有的图件、影像等资料，绘制工作底图、调查草图，采用符合标准规范、农民群众认可的技术方法，查清农户承包地块的面积、四至、空间位置，制作承包地块分布图。实行确权不确地的，要对所涉整片地块进行测量定位，依据农户二轮土地承包关系，采取确股、确量、确利等方式确定农户承包权益。调查成果经审核公示确认，对公示内容有异议的要进行补测核实。

（三）完善土地承包合同。根据公示确认的调查成果，完善土地承包合同，作为承包户取得土地承包经营权的法定依据。对没有签订土地承包合同的，要重新签订；对承包合同丢失、残缺的，要补签、完善。实际承包面积与原土地承包合同、权属证书记载面积不一致的，要根据本集体经济组织通过的土地确权登记颁证方案进行确权。属于原承包地块四至范围内的，原则上应确权给原承包农户。未经本村集体经济组织成员协商同意，不得将承包方多出的承包面积转为其他方式承包并收取承包费。土地承包合同记载期限继续以我区二轮延包的时点起算，即1997年1月1日至2026年12月31日，承包期为30年，本轮土地承包期限届满，按届时的法律和保持现有土地承包关系稳定并长久不变的政策规定执行。

（四）健全登记簿。根据此次土地确权登记颁证完善后的承包合同，以承包农户为基本单位，按照一户一簿原则，明确每块承包地的范围、面积及权利归属，由区农办全面建立健全统一规范的土地承包经营权登记簿。将农户承包土地信息准确、全面记载于登记簿。

（五）换发承包经营权证书。依据完善后的土地承包合同和土地承包经营权登记簿，按规定程序和修订后的证书样本，向承包方换发土地承包经营权证书，原已发的土地承包经营权证书收回销毁。承包经营权证书载明的户主和共有人，要体现男女平等的原则，切实保护妇女等家庭成员土地承包权益。实行确权不确地的，也要向承包方颁发土地承包经营权证书，并注明确权方式；承包方有意愿要求的，可以由发包方向承包方颁发农村集体的土地股权证。

（六）推进承包管理信息化建设。依托全省统一的土地承包经营权确权登记颁证管理信息化平台，建立与管理土地确权登记颁证数据库和有关业务系统，实现土地确权登记颁证为主要内容的土地承包管理“数据信息化、资料可视化、管理动态化、服务网络化”，并实现与不动产登记信息平台的有效衔接。

（七） 规范档案管理。按照农业部、国家档案局制发的《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》的要求，认真做好土地确权登记颁证过程中形成的文字、图表、声像、数据等文件材料的收集、整理、鉴定、保管、编研和利用等工作。档案管理工作要与土地确权登记颁证工作同步部署、实施、检查和验收，确保档案管理规范。

四、工作保障

土地确权登记颁证事关重大、任务繁重，要切实加强乡、村二级组织领导，精心安排、稳妥推进各项工作。

（一）加强组织领导。土地确权登记颁证工作由乡、村二级全面负责，要强化属地管理，层层落实责任。乡政府牵头成立乡农村土地承包经营权确权登记颁证工作协调小组，综合协调和研究解决重大问题；乡有关办公室要根据各自工作职责，协助做好土地确权颁证工作。我乡成立以乡长为组长的协调小组，精心组织、全面落实政策制定、业务指导、政策宣传和纠纷调处等各项工作。行政村要在乡政府的指导下，依法承担档案资料收集、组织联络农户、矛盾纠纷调解等工作，并支持乡政府开展好土地权属调查、现场指界、地块测量、公示确权等各项工作。

（二）加大宣传培训。多形式、多途径开展广泛宣传，营造土地确权登记颁证工作的良好氛围和工作环境。根据当地实际，编印土地确权登记颁证的明白纸、宣传册，解读政策，澄清疑惑，明确要求。创新宣传方式方法，把握宣传口径，引导农民积极平稳参与土地确权登记颁证工作。加强培训，形成具有专业素质的政策指导队伍、现场操作队伍。创新培训方式，通过专家讲解和现场教学，提高培训针对性和实用性，确保基层干部和相关技术人员得到必要培训。

（三）强化资金保障与管理。乡财政保障土地确权登记颁证工作必要支出，资金主要用于测绘、查田勘界、权属调查、数据建库、证书印制、人员培训等。不得向村集体和农民转嫁或分摊土地确权登记颁证工作所需经费。要切实强化土地确权登记颁证工作经费管理，确保资金使用安全高效。

（四）强化监督检查。建立健全土地确权登记颁证情况报告、监督检查和成果验收制度。各行政村要按月将土地确权登记颁证工作进展情况报区土地确权登记颁证工作协调小组办公室，并按照土地确权登记网络报送系统要求定期上报进展情况。加强检查监督和情况调查，及时掌握工作进展，对工作成效明显的行政村给予表彰。土地确权登记颁证任务完成后，根据农业部颁布的土地确权登记颁证验收办法自下而上逐级开展分级验收。

（五）加强信访维稳。农村土地承包经营权确权登记颁证工作涉及面广、政策性强、利益关系复杂、操作难度大，各行政村乡各办公室要从维护社会稳定大局的高度，从加快推进城乡区域统筹发展的高度，从加快农村经济社会发展的高度，充分认识改革的重要性和必要性。乡综治办及各有关办公室要协助及时妥善解决各类群众信访问题，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

附件：上官乡农村土地承包经营权确权登记颁证工作计划表

上官乡人民政府

2016年9月20日

附件：

上官乡农村土地承包经营权确权登记颁证工作计划表

| 工作阶段 | 完成时间 | 主要工作 | 具体工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2016年7月—8月 | 1.建立组织 | 1、乡、村二级建立相应工作机构。 |
|  |  | 2.制订方案 | 1、乡、村制订确权登记具体工作方案和工作计划； |
|  |  | 3.宣传培训 | 1、乡、村组织召开动员大会和业务培训； 2、发放宣传资料、悬挂张贴宣传标语。 |
|  |  | 4.资料收集 | 1、相关行政村收集整理现有农村土地承包经营权台帐、合同、证书、分户登记表、农户家庭户籍等资料； |
| 调查测量 | 2016年9月—2017年1月 | 5.权属调查 | 1、测绘单位完成1:2000调查工作底图制作，并提供相关调查表； 2、相关村、组完成农户确权登记申请和发包方、承包方、承包地块调查表等相关调查表填写，提交测绘单位。 |
|  |  | 6.现场指界 | 乡、村、级二级配合测绘单位完成图上指界和实地指界。 |
|  |  | 7.地块测量 | 采用“图解+实测”的技术方式，测绘单位测量每块土地面积测量、位置、形状和空间分布等情况。 |
| 公示确认 | 2017年1月—3月 | 8.制作图标 | 形成承包地调查工作草图、地块分布图。 |
|  |  | 9.审核公示 | 1、村、组审核后，将地块分布图、调查信息公示表在村公开栏张贴公示； 2、测绘单位完成对公示后有异议的核实和修正； 3、村、组完成对核实和修正后的公示。 |
|  |  | 10.结果确认 | 1、公示无异议，村完成地块分布图签字盖章； 2、农户完成公示结果归户表和分户地块分布图上签字盖章。 |
| 建档入库 | 2017年4月—6月 | 11.完善合同 | 1、测绘单位配合乡政府完成土地承包合同的输出打印； 2、村和农户完成土地承包合同的签订工作。 |
|  |  | 12.建立登记簿 | 1、村按照“一户一簿”登记造册，报乡政府审核； 2、乡政府完成初审，按村上报区农办； |
|  |  | 13.颁（换）发权证 | 颁（换）发农村土地承包经营权证书，并做好旧证收回和注销工作。 |
|  |  | 14.建立信息系统 | 测绘单位完成基础资料与成果扫描输录等工作，建立农村土地承包管理信息数据库。 |
|  |  | 15.成果归档 | 按农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理要求，进行归档保存。 |
| 总结验收 | 2017年7月—9月 | 16.项目检查 | 1、乡政府完成确权登记颁证工作自查和总结，并将自查结果和工作总结报区确权登记颁证工作协调小组办公室； |