富阳区项目支出绩效评价报告

项目名称：杭州市富阳区科学技术局科技专项

项目单位：杭州市富阳区科学技术局

主管部门：杭州市富阳区科学技术局

评价方式:部门（单位）(财政评价□

评价机构：第三方机构部门（单位）评价组□财政评价组□

2022年7月20日

富阳区财政局（制）

| 一、项目基本概况 |
| --- |
| 项目负责人 | 钱东升 | 联系电话 | 63323731 |
| 项目实施地址 | 富阳区 | 邮编 | 311400 |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日～2021年12月31日 |
| 计划安排资金（万元） | 33,842.18 | 实际到位资金（万元） | 34,844.90 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 | 34,844.90 |
| 省财政 | 1,273.00 | 省财政 |  |
| 市财政 | 5,741.70 | 市财政 |  |
| 区本级 | 26,827.48 | 区本级 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 实际支出（万元） | 34,844.90 |
| 二、项目支出明细情况 |
| 支出内容（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 国高企奖励 | 8,010.00 | 8,030.00 |
| 新引进国高企奖励 | 250.00 | 125.00 |
| 企业研发经费补助 | 8,000.00 | 8,586.20 |
| 高校院所（企业）创新创业研究院 | 12,116.00 | 11,892.03 |
| 企业研发中心奖励 | 630.00 | 565.00 |
| 雏鹰计划企业奖励 | 460.00 | 595.34 |
| 新产品补助 | 600.00 | 775.06 |
| 省科技进步奖 | 30.00 | 0.00 |
| 市级以上孵化器认定奖励 | 280.00 | 295.00 |
| 市级以上众创空间认定扶持 | 115.00 | 115.00 |
| 市级以上孵化器房租补助 | 150.00 | 149.10 |
| 创新创业大赛 | 218.00 | 61.38 |
| 富阳区本级项目科技项目补助资金 | 880.00 | 335.07 |
| 高校院所技术转移中心 | 60.00 | 63.00 |
| 领军型创新创业团队 | 501.00 | 120.00 |
| 创新券政策 | 410.00 | 400.28 |
| 杭州市“115”引智计划 | 130.00 | 130.00 |
| 海外工程师 | 20.00 | 20.00 |
| 国家、省、市友谊奖 | 20.00 | 8.00 |
| 科技大市场建设 | 80.00 | 80.00 |
| 富通集团奖励资金 |  | 800.00 |
| 山海协作 |  | 30.00 |
| 省科技发展专项资金等 | 882.18 | 1,498.10 |
| 审计费，咨询费等 |  | 171.33 |
| 支出合计 | 33,842.18 | 34,844.90 |
| 三、评价报告摘要 |
| 项目概况 | 评价项目根据《杭州市富阳区人民政府印发关于实施“新制造业计划”推进制造业高质量发展实施意见具体政策解释说明的通知》（富政〔2019〕2号）、《关于全面提升杭州市领军型创新创业团队引进培育计划的实施意见》（杭委人办〔2019〕5号）、《关于全面提升杭州市“115”引进国(境)外智力计划的实施意见》（杭委人办〔2019〕5号）、《浙江省扩大海外工程师引进计划暂行办法》（浙人社发〔2017〕78号）、《中共杭州市富阳区委 杭州市富阳区人民政府关于引进培养高层次人才及团队推进大众创业万众创新的若干意见》（富委〔2016〕22号）等相关文件规定实施，预算金额33,842.18万元，实际项目支出34,844.90万元。 |
|  | 预期 | 实际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1.力争新增国高企100家； 2.新增省级科技型企业100家以上； 3.新增市级以上企业研发机构15家； 4.实现全社会R&D经费支出占GDP比重达到2.65%； 5.规上高新产业增加值占工业增加值比重达60%以上； 6.高新技术产业投资增幅20%； 7.新增市级以上科技孵化器、众创空间3家以上； 8.奖补高校院校（企业）创新创业研究院数量6家以上； 9.研发经费奖补企业200家以上。 | 1.新增国高企113家； 2.新增省级科技型企业215家； 3.新增市级以上企业研发机构20家； 4.实现全社会R&D经费支出占GDP比重达到2.88%； 5.规上高新产业增加值占工业增加值比重达65.90%； 6.高新技术产业投资增幅120.10%； 7.新增市级专业化科技企业孵化器认定2家，省级众创空间备案3家，国家级众创空间备案1家； 8.奖补高校院校（企业）创新创业研究院数量区级8家，市级1家，考核淘汰区级2家； 9.研发经费奖补企业251家。 |
| 评价 结论 | 通过杭州市富阳区科学技术局科技专项的实施坚定了“高新工业强区”的战略，助推了杭州城西科创大走廊联动发展区的建设，拓展了创新渠道，打造了创新源头到产业园区的全链条创新体系，为打造现代版富春山居图贡献科技力量，产生了良好的社会效益。科技专项相关受益人满意率保持在90%以上。评价小组采用实地勘察、现场询问等评价方法，定性分析和定量分析相结合，在现场和非现场评价的基础上，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，项目综合得分95.5分，绩效等级为优秀。 |
| 主要绩效情况 | 项目立项情况分析：总标准分值10分，其中立项程序合规性指标未见事前可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等资料，此处酌情扣0.5分，总评价得分9.5分。 2.组织实施情况分析：总标准分值5分，此项未扣分，总评价得分5分。 3.产出完成情况分析：总标准分值53分，重点项目4企业研发中心奖励项目被评价单位未提供量化绩效目标，此处酌情扣0.5分；质量达标率指标，重点项目1高校院所（企业）创新创业研究院，引进人才落地实效性不强及企业产业带动较弱，后续监管有待加强；抽查部分享受研发补助的企业研发投入金额、销售收入及专利数量总体有所降低，适当扣1分；成本节约率指标，预算资金33,842.18万元，财务账面实际项目支出34,844.90万元，成本节约率-2.96%。超预算支付，酌情扣0.5分，总评价得分51分。 4.项目效益情况分析：总标准分值7分，通过项目实施对顺应产业发展趋势，加快经济高质量发展等起到良好的促进作用。但部分项目如高校院所（企业）创新创业研究院，引进人才落地实效性不强及企业产业带动较弱，后续监管有待加强；国高企奖励（含新引进国高企奖励）、研发补助等研发相关的项目，通过对研发投入、销售收入金额及专利情况进行抽查分析比较，研发补助产业促进作用有待进一步提高。对社会效益及可持续发展产生有一定影响，此处酌情扣1分，总评价得分6分。 5.财务管理情况分析：总标准分值15分，其中预算执行部分支出不属于科技项目，比如富通集团奖励资金，山海扶贫项目等，此处酌情扣0.5分；资金使用合规性有部分项目支出内容不属于本评价项目的内容，此处酌情扣0.5分，总评价得分14分。 6.调查满意度情况分析：问卷调查满意度90%以上，本项无扣分。 评价标准总分100分，上述合计扣4.5分，评价得分95.5分。 |
| 主要问题 及原因分析 | 1.部分项目的绩效产出有待提供并加强管理，如高校院所（企业）创新创业研究院项目，引进人才落地实效性不强及企业产业带动较弱，经查看相关资料及现场走访，落地企业经营情况不佳，部分企业处于关门停业或注销状态，部分引进人才已离职或只是挂名形式上引进，未真正服务于富阳。 2.超预算支付项目资金，根据被评价单位提供的相关资料，项目预算资金33,842.18万元，财务账面实际项目支出34,844.90万元，超预算1002.72万元。 3.项目明细账中部分支出不属于科技项目，如富通集团税收返还资金800万元，山海扶贫项目30万元，审计费，咨询费等。 |
| 相关建议 | 1.加强项目的有效落实，加强项目的后续监管，保证投入产出社会效益，经济效益及可持续发展的有效性。 2.加强资金管理及财务核算，财政专项资金使用单位应严格对专项资金设立专账核算，把好资金支出并规范核算，提高专项资金使用效益。 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
| 宛秀芝 | 注册会计师 | 浙江富春江会计师事务所有限公司 |  |
| 槽杭莹 | 助理会计师 | 浙江富春江会计师事务所有限公司 |  |
| 填报人（签字）：宛秀芝 年 月 日 评价工作组组长（签字）： 年 月 日 评价机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

五、报告综述（文字部分）

富阳区2021年度财政支出

杭州市富阳区科学技术局科技专项

项目绩效评价报告

为进一步加强和规范杭州市富阳区科学技术局科技专项项目（以下简称科技专项）管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，根据浙江省财政厅《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》（浙财绩效字〔2009〕5号）、《富阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》（富政办〔2013〕67号）、杭州市富阳区财政局《杭州市富阳区财政局关于开展2021年度项目支出绩效评价工作的通知》（富财预〔2022〕65号），结合杭州市富阳区科学技术局科技专项的实际情况，根据项目评价指标和标准，对本项目进行绩效评价。浙江富春江会计师事务所有限公司接受委托具体负责实施科技专项绩效评价。为此我所根据绩效评价工作实施方案的要求在2022年7月上旬专门抽调了本所的业务骨干，成立了杭州市富阳区科学技术局科技专项绩效评价工作小组，制定了具体的绩效评价实施方案，采用现场勘查、询问、听取汇报并结合非现场复核分析等方式，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，形成了客观、公正的杭州市富阳区科学技术局科技专项绩效评价报告。现将杭州市富阳区科学技术局科技专项绩效评价情况报告如下：

（一）项目基本概况

1.项目背景、立项依据、立项程序

评价项目根据《杭州市富阳区人民政府印发关于实施“新制造业计划”推进制造业高质量发展实施意见具体政策解释说明的通知》（富政〔2019〕2号）、《关于全面提升杭州市领军型创新创业团队引进培育计划的实施意见》（杭委人办〔2019〕5号）、《关于全面提升杭州市“115”引进国(境)外智力计划的实施意见》（杭委人办〔2019〕5号）、《浙江省扩大海外工程师引进计划暂行办法》（浙人社发〔2017〕78号）、《中共杭州市富阳区委　杭州市富阳区人民政府关于引进培养高层次人才及团队推进大众创业万众创新的若干意见》（富委〔2016〕22号）等相关文件规定实施，预算金额33,842.18万元，实际项目支出34,844.90万元。

2.项目绩效主要目标

2021年度以高质量、创新发展和综合考核体系为引领，紧盯指标考核进度，落实督查机制，优化服务指导，努力实现关键核心指标的争先创优工作。力争新增国高企100家、省级科技型企业100家以上，新增市级以上企业研发机构15家；实现全社会R＆D经费支出占GDP比重达到2.65％，规上高新产业增加值占工业增加值比重达60％以上，高新技术产业投资增幅20％；新增市级以上科技孵化器、众创空间3家以上，奖补高校院校（企业）创新创业研究院数量6家以上；研发经费奖补企业200家以上。

4.项目组织实施情况

（1）项目主要绩效目标实际完成情况

①新增国高企113家；

②新增省级科技型企业215家；

③新增市级以上企业研发机构20家；

④实现全社会R&D经费支出占GDP比重达到2.88%

⑤规上高新产业增加值占工业增加值比重达65.90%

⑥高新技术产业投资增幅120.10%

⑦新增市级专业化科技企业孵化器认定2家，省级众创空间备案3家，国家级众创空间备案1家

⑧奖补高校院校（企业）创新创业研究院数量区级8家，市级1家，考核淘汰区级2家；

⑨ 研发经费奖补企业251家。

⑵项目资金到位及使用情况

2021年度杭州市富阳区科学技术局科技专项到位资金346,735,648.00元（项目明细账显示账面支付金额348,448,957.00元，剔除审计费咨询费等不属于科技专项资金1,713,309.00元），共支付项目资金346,735,648.00元，其中：国高企奖励有关经费支出80,300,000.00元；新引进国高企奖励有关经费支出1,250,000.00元；雏鹰计划企业奖励有关经费支出5,953,400.00元；新产品补助有关经费支出7,750,600.00元；企业研发中心奖励有关经费支出5,650,000.00 元；企业研发经费补助经费支出85,862,000.00元；市级以上孵化器认定奖励经费支出2,950,000.00元；市级以上孵化器房租补助有关经费支出1,491,026.00元；市级以上众创空间认定有关经费支出1,150,000.00元；扶持创新创业大赛有关经费支出613,800.00元；富阳区本级项目有关经费支出3,350,700.00元；高校院所（企业）创新创业研究院有关经费支出118,920,346.00元；高校院所技术转移中心有关经费支出630,000.00元；领军型创新创业团队有关经费支出1,200,000.00元；创新券政策有关经费支出4,002,776.00元；杭州市“115”引智计划有关经费支出1,300,000.00元；海外工程师有关经费支出200,000.00元；国家、省、市友谊奖有关经费支出80,000.00元，科技大市场建设有关经费支出800,000.00元，富通集团奖励资金8,000,000.00元，山海协作300,000.00元，省科技发展专项资金等14,981,000.00元。

（二）项目绩效分析及评价结论

1.评价对象和范围、评价实施过程与评价方法

评价对象为2021年杭州市富阳区科学技术局科技专项，其中包括国高企奖励、新引进国高企奖励、企业研发经费补助、雏鹰计划企业奖励、企业研发中心奖励、高校院所（企业）创新创业研究院等。在比较分析项目资料的基础上，通过现场及非现场询问，座谈，实地查看，数据分析等方式，核对项目资料的真实合理性，从而对评价项目做出初步的判断，进一步通过问卷调查方式等基础上进行评价。

2.绩效分析

①项目立项情况分析

A.立项依据充分性指标：标准分值3分，项目主要依据《杭州市富阳区人民政府印发关于实施“新制造业计划”推进制造业高质量发立项展实施意见具体政策解释说明的通知》（富政〔2019〕2号）、《关于全面提升杭州市领军型创新创业团队引进培育计划的实施意见》（杭委人办〔2019〕5号）、《关于全面提升杭州市“115”引进国(境)外智力计划的实施意见》（杭委人办〔2019〕5号）等文件执行，文件内容基本符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，评价得分3分。

B.立项程序合规性指标：标准分值2分，重点项目1：高校院所（企业）创新创业研究院，2021年度支付资金11,892.03万元，未见事前必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等资料。此处酌情扣除0.5分，评价得分1.5分。

C.目标设立合理性指标：标准分值2分，被评价单位提供2021年绩效目标基本符合相关文件规定及客观实际，符合相关性等绩效评价标准，评价得分2分。

D.目标设立明确性指标：标准分值3分，2021年绩效目标主要为力争新增国高企100家、省级科技型企业100家以上，新增市级以上企业研发机构15家；奖补高校院校（企业）创新创业研究院数量6家以上，研发经费奖补企业200家以上等量化目标，基本符合清晰可衡量的绩效评价标准，评价得分3分。

项目立项标准分值合计10分，上述两项指标合计扣除0.5分，本项目立项评价得分9.5分。

②组织实施情况分析

A.业务制度健全性指标：标准分值3分，被评价单位根据相关文件规定，制定了关于印发杭州市富阳区科技项目与资助资金管理办法（试行）等细则的通知富科〔2020〕23号、杭州市富阳区企业研发经费投入财政补助管理实施细则等管理文件，基本符合绩效评价标准，业务管理制度和组织机制较健全，评价得分3分。

B.执行有效性指标：标准分值2分，经座谈沟通及抽查测试等程序了解项目执行过程基本上按管理文件的规定通过信息发布，项目征集，项目初审，项目评审，项目复审，项目公示，行政审定等七个基本步骤执行，评价得分2分。

项目组织实施标准分值5分，本项目组织实施评价得分5分。

③产出完成情况分析

A.总体绩效指标完成情况分析

总体绩效指标完成情况标准分值3分，2021年度主要绩效目标完成情况：新增国高企113家；新增省级科技型企业215家；新增市级以上企业研发机构20家；实现全社会R&D经费支出占GDP比重达到2.88%；规上高新产业增加值占工业增加值比重达65.90%；高新技术产业投资增幅120.10%；新增市级以上科技孵化器、众创空间6家；奖补高校院校（企业）创新创业研究院数量区级8家，市级1家，考核淘汰区级2家； 研发经费奖补企业251家,总体完成情况良好，评价得分3分。

B.产出数量指标情况分析

评价项目依据多项文件执行，含超20子项目，本次评价抽查其中4项大额重点项目，抽查项目实际支付金额29,198.23万元，占项目总金额的83.79%。抽查项目按资金占比分配分数。

重点项目1：高校院所（企业）创新创业研究院，标准分值8分，通过资金发放文件富科【2021】39号支付杭州市富阳区科源食药质量安全工程研究院650.00万元；富科【2021】47号、52号、17号、20号文件支付杭州光学精密机械研究所8,737.0346万元；富科【2021】49号、37号文件支付杭州电子科技大学富阳研究院445.00万元；富科【2021】49号、37号号文件支付富阳大数据产业创新研究院350.00万元；富科【2021】49号、37号号文件支付杭州春江创新研究院330.00万元；富科【2021】61号文件支付浙江求是应急科技研究院500.00万元；富科【2021】68号、37号文件支付浙工大银湖创新创业研究院880.00万元，合计补助资金11,892.0346万元，完成大于6家的数量绩效目标，评价得分8分。

重点项目2：国高企奖励（含新引进国高企奖励），标准分值5分，根据资金发放文件富科〔2021〕11号、富科〔2021〕13号国高企奖励共补贴186个单位，其中新认定国高企113家，共6,570.00万元；重新认定国高企73家，共1,460.00万元；新引进国高企4家共125.00万元。合计补助金额8,155.00万元。上述文件数据显示已完成2021年度力争新增国高企100家以上的数量绩效目标，评价得分5分。

重点项目3：企业研发经费补助，标准分值6分，根据资金发放文件富科〔2021〕58号共补贴231个单位；富科〔2021〕60号共补贴20个单位合计补助金额8,586.20万元，上述文件数据显示已完成2021年度奖补研发经费企业超过200家的数量绩效目标，评价得分6分。

重点项目4：企业研发中心奖励，标准分值1分，根据资金发放文件富科〔2021〕11号文件共补贴21家单位，其中5家单位补贴50万元；4家单位补贴35万元；11家单位补贴15万元，1家单位补贴10万元，合计补助金额565.00万元。此项被评价单位未制定量化绩效目标，适当扣0.5分，评价得分0.5分。

项目产出数量标准分值23分，本项目组织实施评价得分22.5分。

C.产出质量指标情况分析

标准分值10分，通过抽查，座谈询问，数据分析等程序，项目的审核严谨性，发放的规范性，发放的及时性等方面执行情况良好，但重点项目1高校院所（企业）创新创业研究院，引进人才落地实效性不强及企业产业带动较弱，后续监管有待加强；重点项目2国高企奖励（含新引进国高企奖励）、重点项目3企业研发经费补助及重点项目4企业研发中心奖励，与研发密切相关的项目通过对166家享受科技专项补助企业进行调查了解，对2020及2021年度单位研发投入、销售收入金额及专利情况进行分析比较，研发投入金额、销售收入金额及专利数量总体有所增加，但其中36家单位研发投入负增长，占总调查企业21.69%，55家单位销售收入负增长，占总调查企业33.13%，研发补助产业促进作用仍有待进一步提高。对产出质量有一定影响，适当扣1分。评价得分9分。

D.产出完成及时性指标情况分析

产出完成及时性标准分值10分，2021年计划完成的各项任务均在当年完成，产出时效符合预期。评价得分10分。

E.产出成本节约率指标情况分析

产出成本指标标准分值10分，预算资金33,842.18万元，财务账面实际项目支出34,844.90万元，成本节约率-2.96%，超预算支付，酌情扣0.5分，评价得分9.5分。

评价项目产出指标标准分值合计53分，上述评价得分合计50分。

④项目效益情况分析

A.社会效益及可持续影响指标情况分析

效益指标标准分值7分，通过项目实施对顺应产业发展趋势、发挥转型优势、补齐工业短板，加快经济高质量发展，创新发展、融杭发展、转型发展等起到良好的促进作用。但部分项目如高校院所（企业）创新创业研究院，引进人才落地实效性不强及企业产业带动较弱，后续监管有待加强；国高企奖励（含新引进国高企奖励），研发补助等研发相关的项目，通过对研发投入、销售收入金额及专利情况进行抽查分析比较，研发补助产业促进作用有待进一步提高。对社会效益及可持续发展产生有一定影响，此处酌情扣除1分，评价得分6分。

⑤财务管理情况分析

A. 财务制度健全性指标：标准分值为2分，被评价单位具有健全的财务管理制度并提供了关于印发杭州市富阳区科技项目与资助资金管理办法等细则的通知，富科〔2020〕23号执行文件，评价得分2分。

B.制度执行的有效性：标准分值为2分，经查看评价项目财务明细账、抽查记账凭证及附件资料，会计核算较规范，评价得分2分。

C.资金分配合理性指标：标准分值为2分，查看被评价单位提供的预算分配表，抽查项目实际发放情况，资金分配基本在合理范围内，评价得分2分。

D.资金到位及时性指标：标准分值为3分，评价单位预算资金33,842.18万元，预算资金全部到位，评价得分3分。

E.预算执行率指标：标准分值为3分，评价单位预算资金33,842.18万元，财务账面实际项目支出34,844.90万元，部分支出不属于科技项目，如审计费、富通集团奖励资金、山海扶贫项目等。此处酌情扣除0.5分，评价得分2.5分。

F.资金使用合规性指标：标准分值为3分，经查看评价项目财务明细账及抽查记账凭证及附件资料，部分项目支出内容不属于本评价项目的内容，如富通集团奖励资金，山海扶贫项目等,此处酌情扣除0.5分，评价得分2.5分。

财务管理情况指标标准分值合计15分，上述指标合计扣1分，评价得分合计14分。

⑥调查满意度情况分析

满意度情况分析标准分值为10分，通过对评价项目问卷调查，收回52份样本量，问卷通过项目实施的必要性、项目宣传途径、企业对相关政策的了解程度、对科技创新产业带动作用、项目申报审核流程等多发面调查了解，客户满意度在90%以上，评价得分10分。

3.评价结论

通过杭州市富阳区科学技术局科技专项的实施坚定了“高新工业强区”的战略，助推了杭州城西科创大走廊联动发展区的建设，拓展了创新渠道，打造了创新源头到产业园区的全链条创新体系，为打造现代版富春山居图贡献科技力量，产生了良好的社会效益。科技专项相关受益人满意率保持在90%以上。评价小组采用实地勘察、现场询问等评价方法，定性分析和定量分析相结合，在现场和非现场评价的基础上，对照评价指标和标准及有关政策进行评议和打分，项目综合得分93.8分，绩效等级为优秀。

（三）主要经验和做法

杭州市富阳区科学技术局围绕高新技术产业发展，坚定不移打好攻坚战，高新技术产业增加值、国高企、省科小、R&D经费支出等创新核心指标均居历史最高位。依托富春湾新城、杭州光机所等，推动建设杭州富阳光机电省级高新园区，目前创建方案已由市政府上报省政府，正在接受省级主管部门审核。通过加大研发经费补助力度，实施重大科技创新专项，引导和鼓励企业争创省市研发机构，有效引导企业加大研发投入实现持续创新。

加快研究院建设，推进信息经济产业创新服务综合体建设工作。综合体核心主体投入使用，总投资1000万元，面积1000平方米，集运营、展示、服务、会务等功能于一体加快科技成果转移转化。升级富阳科技大市场2.0服务，打造线上线下协同创新的科技成果交易体系。深化产学研合作。积极推进创新协作员机制，深化产学研需求对接，推进科技创新数字化改革工作，打造富阳科技创新综合应用，重点场景建设，以科技型企业主体培育作为切入口，重点建设“科创资源全生命周期一体化数智平台”场景，并获得杭州市数字经济系统场景建设“路演周”优秀项目等。

（四）主要问题分析

1.部分项目的绩效产出有待提供并加强管理，如高校院所（企业）创新创业研究院项目，引进人才落地实效性不强及企业产业带动较弱，经查看相关资料及现场走访，落地企业经营情况不佳，部分企业处于关门停业或注销状态，部分引进人才已离职或只是挂名形式上引进，未真正服务于富阳。

2.超预算支付项目资金，根据被评价单位提供的相关资料，项目预算资金33,842.18万元，财务账面实际项目支出34,844.90万元，超预算1002.72万元。

3.项目明细账中部分支出不属于科技项目，如富通集团税收返还资金800万元，山海扶贫项目30万元，审计费，咨询费等。

（五）相关意见与建议

1.加强项目的有效落实，加强项目的后续监管，保证投入产出社会效益，经济效益及可持续发展的有效性。

2.加强资金管理及财务核算，财政专项资金使用单位应严格对专项资金设立专账核算，把好资金支出并规范核算，提高专项资金使用效益。