常绿镇2022年上半年度政府民生实事

办理进展情况的报告

（2022年7月16日在常绿镇第十八届人民代表大会第二次会议上）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告常绿镇2022年上半年度政府民生实事项目完成情况，请予审议。

**1.五联溪水毁工程。**五联溪因“烟花”台风期间两岸农田溪坎冲毁严重，为防止基本农田水土流失，全力保障沿溪农民基本种植需求，对五联溪木坞口至三建桥段约1.5公里范围内进行修缮，项目总投资550万元。目前完成三建桥上下游段530米挡墙修复，完成总工程量的55%，预计8月底之前完工。

**2.常绿溪大章村段整治工程。**为谱写好常绿镇“红绿篮”特色小镇新篇章，提高常绿居民的生活环境，增加居民生活的幸福感和获得感，从黄弹村口至入镇口段1.5公里常绿溪范围内，新建游步道、亲水设施和种植绿化，布设灯光夜景，提升溪道两岸景观。项目总投资400万元，目前已完成溪道1.5公里范围内挡墙修复，完成游步道铺设800米，5条堰坝修复，完成总工程量的90%，受汛期影响剩余绿化部分将于10月前后种植完成。

**3.五个“一事一议”公益项目。**投资110万元，对青龙村村委对面自然村进行村内道路新建及硬化，目前已完成总工程量的95%；投资120万元，对长春村上坞原戏台进行拆除，新建上坞文化礼堂，目前已完成总工程量的40%；投资100万元，对长佳村400米溪道进行砌坎，砌坎高度为1米，目前已完工；投资100万元，对黄弹村石梯2500米道路进行硬化，道路宽度为4米，目前已完成；投资100万元，对五联村村内2600米道路进行硬化，道路宽度为4米，目前已完成。

**4.徐西线改扩建工程。**由于徐西线来往大车较多，路面破损严重，影响群众安全出行，为保障群众出行安全，拟对徐西线进行大中修。项目路段全长4.2公里，原计划对路面进行修缮，更换或加固护栏，在弯度较大的地方加设凸面镜，村口设置减速带。因该项目暂未实施，考虑到常绿镇的长远发展，现计划对徐西线进行局部路段修复加固和局部路段改道，预计投资4550万元，目前已进行前期踏勘和设计招标，预计2022年底完成。

**5.新时代美丽乡村建设项目。**2022年创建村为长佳村、长春村，计划投资5000余万元，突出以民生为本，以村庄拆整、生态保护、环境整治、风貌管控、基础设施和公共服务配套的提升为重点，美化房前屋后，提升人居环境。目前通过拆整验收，待上级立项。